## Planilha Orçamentaria
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| OBRA | Reforma da fachada e entrada da sede | DATA: |  |  | BDI | 2022-01-24
| LOCAL: | Rua Primeiro de Janeiro, 88 Centro, São Gonçalo do Pará-MG. | REFERENCIA:setop/sinapi |  |  | 22.66% | 2021-10-01
| Item | DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS/SERVIÇOS | Unid. | Quant. | Preço Unit. R$ | Preço Unit. R$ COM BDI | Total R$
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
ED-16660 | 1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2.88 | 193.82 | 237.7396 | 684.6901
LOC-OBR-005 | 1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 57.16 | 8.02 | 9.8373 | 562.3019
RO-42445 | 1.3 | DEMOLIÇÃO DE GUARDA-CORPO, INCLUINDO A REMOÇÃO DO MATERIAL DEMOLIDO (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO) | M | 4.48 | 58.33 | 71.5476 | 320.5331
ED-48436 | 1.4 | DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS | M2 | 1.2 | 113.08 | 138.7039 | 166.4447
ED-48489 | 1.5 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 21.43 | 14.23 | 17.4545 | 374.0503
ED-48480 | 1.6 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 31.15 | 13.37 | 16.3996 | 510.8488
ED-48434 | 1.7 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENT | M2 | 23.28 | 11.3 | 13.8606 | 322.6743
ED-50159 | 1.8 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M | m | 12.72 | 211.3 | 259.1806 | 3296.777
[6 empty] | TOTAL | 6238.3203
| 2 | SUPERESTRUTURA
ED-50842 | 2.1 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA | M3 | 0.7 | 2686.99 | 3295.8619 | 2307.1034
ED-50850 | 2.2 | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPA, APARENTE, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 0.31 | 1786 | 2190.7076 | 679.1194
[6 empty] | TOTAL | 2986.2227
| 3 | ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES
ALV-EST-020 | 3.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 10.98 | 71.62 | 87.8491 | 964.583
[6 empty] | TOTAL | 964.583
| 4 | REVESTIMENTOS
REV-CHA-005 | 4.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m2 | 21.96 | 7.28 | 8.9296 | 196.0951
REV-EMB-005 | 4.2 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m3 | 21.96 | 26.48 | 32.4804 | 713.2689
ED-9081 | 4.3 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 10.98 | 64.71 | 79.3733 | 871.5187
[6 empty] | TOTAL | 1780.8826
| 5 | PISOS
ED-50566 | 5.1 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | m2 | 37.98 | 28.5 | 34.9581 | 1327.7086
ED-50753 | 5.2 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 16.65 | 83.91 | 102.924 | 1713.6847
MERCADO | 5.3 | PISO SEGATO COPACABANA GRAFITE 40X40 PASSEIO COM ARGAMASSA E REJUNTE | M2 | 21.43 | 115 | 141.059 | 3022.8944
ED-50586 | 5.4 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 15.36 | 104.17 | 127.7749 | 1962.6228
ED-50587 | 5.5 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 32 | 104.17 | 127.7749 | 4088.7975
[6 empty] | TOTAL | 12115.708
| 6 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
MERCADO | 6.1 | Luminária Spot De Embutir Chão Solo Piso Balizador com lampada de LED NEUTRA 9W | UM | 21 | 115 | 141.059 | 2962.239
MERCADO | 6.2 | Poste luminária para jardim balizador 50cm E27 preto com lampada LED | M | 7 | 640 | 785.024 | 5495.168
ELE-ELE-020 | 6.3 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 50 | 23.54 | 28.8742 | 1443.7082
ED-48971 | 6.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | m | 50 | 18.39 | 22.5572 | 1127.8587
[6 empty] | TOTAL | 11028.9739
| 7 | PAISAGISMO
ED-50437 | 7.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M2 | 2.73 | 18.03 | 22.1156 | 60.3756
MERCADO | 7.2 | PLANTIO E PREPARO E FORNECIMENTO PLANTA CICA | U | 2 | 156 | 191.3496 | 382.6992
MERCADO | 7.3 | PLANTIO E PREPARO E FORNECIMENTO PLANTA TUIA KAIZUCA GRANDE | U | 1 | 540 | 662.364 | 662.364
MERCADO | 7.4 | PLANTIO E PREPARO E FORNECIMENTO PLANTA PATA ELEFANTE GRANDE | U | 1 | 350 | 429.31 | 429.31
MERCADO | 7.5 | PLANTIO E PREPARO E FORNECIMENTO PLANTA MOREIA BRANCA | U | 16 | 28 | 34.3448 | 549.5168
MERCADO | 7.6 | PLANTIO E PREPARO E FORNECIMENTO PLANTA BUXINHO | U | 4 | 56 | 68.6896 | 274.7584
MERCADO | 7.7 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DA CASCA DE PINUS | KG | 36.72 | 16.9 | 20.7295 | 761.1887
MERCADO | 7.8 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO PEDRISCO BRANCO | KG | 80 | 5.7 | 6.9916 | 559.3296
[6 empty] | TOTAL | 3679.5423
| 8 | DIVERSOS
RO-43014 | 8.1 | REMOÇÃO DE PLACAS | U | 4 | 14.82 | 18.1782 | 72.7128
MERCADO | 8.2 | REMOÇAO DE PILAR DE MADEIRA E INSTALAÇAO | U | 1 | 560 | 686.896 | 686.896
102176 sinapi | 8.3 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. A | M2 | 26 | 797.94 | 978.7532 | 25447.5833
ED-50997 | 8.4 | PEITORIL DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL E = 2 CM | m2 | 22.86 | 210.98 | 258.7881 | 5915.8952
ED-50266 | 8.5 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 57.16 | 5.59 | 6.8567 | 391.9286
[6 empty] | TOTAL | 32515.016
|  |  | TOTAL C/ BDI |  |  |  | 71309.2489 | 71309.2489
DATA
2022-01-24 | [5 empty] | KARINA ERICA DE OLIVEIRA
ARQUITETA CAU A42262-2

## CRONOGRAMA FSISCO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ
Reforma da fachada e entrada da sede
Rua Primeiro de Janeiro, 88 Centro, São Gonçalo do Pará-MG.
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:ABRIL 2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES
IT | ESPECIFICAÇÃO/SERVIÇOS | VALOR TOTAL | % TOTAL | FIS | MESES SEQUENCIAIS
|  | DOS ITENS R$ | DOS ITENS | FIN | 01 | 02 | 03 | 04 | 05
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6238.32 | 8.748% | FIS | 100%
|  |  |  | FIN | 6238.32
02 | SUPERESTRUTURA | 2986.22 | 4.188% | FIS | 100%
|  |  |  | FIN | 2986.22
03 | ALVENARIA | 964.58 | 1.35% | FIS |  | 100%
|  |  |  | FIN |  | 964.58
04 | REVESTIMENTOS | 1780.88 | 2.497% | FIS |  | 100%
|  |  |  | FIN |  | 1780.88
05 | PISOS | 12115.71 | 16.99% | FIS | 50% | 50%
|  |  |  | FIN | 6057.855 | 6057.855
06 | INSTALAÇOES ELETRICAS | 11028.97 | 15.46% | FIS |  | 50% | 50%
|  |  |  | FIN |  | 5514.485 | 5514.485
07 | PAISAGISMO | 3679.54 | 5.15% | FIS |  |  | 100%
|  |  |  | FIN |  |  | 3679.54
08 | DIVERSOS | 32515.03 | 45.62% | FIS |  |  | 100%
|  |  |  | FIN |  |  | 32515.03
FIS
FIN
TOTAL GERAL R$ |  | 71309.25 | 100% |  | 15282.395 | 14317.8 | 41709.055
% DO MÊS |  |  |  |  | 21.43% | 20.08% | 58.49%
TOTAL ACUMULADO R$ |  |  |  |  | 15282.395 | 29600.195 | 71309.25
% ACUMULADO |  |  |  |  | 21.43% | 41.51% | 100%
KARINA ERICA DE OLIVEIRA
|  |  |  | ARQUITETA CAU A42262-2 |  |  |  |  | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

## COMPOSIÇAO
Lajota de cotto corrugada 8x17cm terracota | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,0900000 | 190 | 37.9
ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,6900000 | 1,99 | 15,30
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,0300000 | 20,17 | 20,77
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,5100000 | 13,23 | 6,74
|  |  |  | = | 80.71
LAJOTA CORRUGADA 35,90+39,90+37,90/3=37,90
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,7500000 | 0,38
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | COLETADO | 5,3600000 | 0,44
PISO 40X40 RUSTICO (PREFEITURA) | M2 | COLETADO | 1,1000000
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,3000000 | 18,46
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,2000000 | 13,23
|  |  | = | 32.51
LIXEIRA Lixeira Para Pátios E Parques Redonda Suspensa
126,69+125,12+137,95=129,92
LUMINARIA DE 150 W 499,90+564,48+307,66=1372,04/3=457,35