## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Camara Municipal de São Goncalo do Pará | SINAPI - 03/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais | 26,72% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | TRABALHOS INICIAIS | 100,00% 2.666,38 | 100,00% 2.666,38
2 | ELETRICO | 100,00% 27.947,04 |  | 50,00% 13.973,52 | 50,00% 13.973,52
3 | PINTURA | 100,00% 58.793,50 |  | 50,00% 29.396,75 | 50,00% 29.396,75
4 | COBERTURA | 100,00% 137.934,56 | 65,00% 89.657,46 | 35,00% 48.277,10
5 | FORRO | 100,00% 37.531,82 |  | 20,00% 7.506,36 | 80,00% 30.025,46
6 | MUROS E FECHAMENTOS | 100,00% 5.749,01 |  | 30,00% 1.724,70 | 70,00% 4.024,31
7 | BANHEIROS | 100,00% 11.522,83 | 30,00% 3.456,85 | 70,00% 8.065,98
8 | HIDRAULICO | 100,00% 21.301,03 | 100,00% 21.301,03
9 | TRABALHOS FINAIS | 100,00% 6.402,45 |  |  | 100,00% 6.402,45
Porcentagem |  |  | 37,79% | 35,16% | 27,05%
Custo |  |  | 117.081,72 | 108.944,41 | 83.822,48
Porcentagem Acumulado |  |  | 37,79% | 72,95% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 117.081,72 | 226.026,13 | 309.848,62
_______________________________________________________________ JONAS DE SOUZA ARAUJO CREA: 187.083/D